## Feuil1
Denomination des phases | Date de debut | Date de fin | J/H | Couts
Etude et analyse | 2022-12-21 | 2023-02-26 | 65 | 19500
cahier des charges technique | 2022-12-21 | 2023-02-26 | 65 | 19500 | Tâche | Durée | Antécédents | Estimation = (a + 4m + p) / 6
Conceptualisation et documentation | 2022-12-21 | 2023-02-26 | 65 | 19500 | A(maquettage) | 16 | /
Front-end | 2022-01-25 | 2023-04-15 | 63 | 18 900 | B (front-end html/css) | 63 | A
Maquettage | 2023-01-25 | 2023-02-10 | 16 | 4800 | C (A.P.I) | 108 | A
Page d'acceuil | 2023-01-25 | 2023-03-19 | 52 | 15600 | D (front end javascript) | 79 | A
Page modèle | 2023-01-26 | 2023-03-19 | 51 | 15300 | E (back-end BDD) | 108 | A
responsive | 2023-01-25 | 2023-03-31 | 64 | 19200 | F (back end-PHP) | 79 | A
integration des scripts | 2023-02-27 | 2023-04-15 | 79 | 23700 | G (RGPD) | 79 | A
Back-end | 2023-02-01 | 2023-05-31 | 119 | 35700 | h (Tests et securité) | 12 | B,C,D,E,F,G
Creation BDD | 2023-02-01 | 2023-05-20 | 108 | 32400 | I (deploiement) | 3 | H
Choix de l'A.P.I | 2023-02-01 | 2023-02-10 | 10 | 3000
integration A.P.I | 2023-03-01 | 2023-05-20 | 108 | 32400
Code PHP | 2023-03-13 | 2023-05-31 | 79 | 23700
creation profils | 2023-03-13 | 2023-05-31 | 79 | 23700
Creation profils admin | 2023-03-13 | 2023-05-31 | 79 | 23700
Connexion | 2023-03-13 | 2023-05-31 | 79 | 23700
inscription | 2023-03-13 | 2023-05-31 | 79 | 23700
Aprentissage RGPD | 2023-03-12 | 2023-05-30 | 79 | 23700
Tests securité | 2023-05-31 | 2023-06-12 | 12 | 3600
Deploiement et hebergement | 2023-06-13 | 2023-06-15 | 3 | 900
Ensemble du projet | 2022-12-21 | 2023-06-15 | 176 | 52800