## Feuil1
| N° | Description du risque | Détails | Cause | Date | Effet sur l'objectif | Probabilité/5 | Impact/5 | Criticité | Mesures Préventives | Mesures Curatives | Coût (en temps ou en ressources financières)
Projet | 1 | Charte graphique insatisfaisante | Il sest possible qu'au moment de determiner une charte graphique finale, il soit impossible de créer une identité visuelle satisfaisante | Manque d'inspiration et/ou de talent | début du projet | Obligation de valider une charte graphique qui ne convainc ni le client ni le prestataire | 2 | 5 |  | Travail de documentation permettant de créeer une charte graphique reprenant les points forts des différents sites concurents existants sur le marché | Recours à une tierce personne, spécialisée dans l'UX/UI | 140e J/H
| 2 | Manque d'originalité | A force de vouloir s'inspirer de différents sites existants, tant au niveau de l'estétique que des fonctionalités proposées, il existe un risque de produire un produit final ne disposant pas d'une identité propre. | Un travail de synthèse insuffisant | début du projet | Un produit fini qui se révèle n'étre qu'un copié-coller des sites concurents et qui ne se démarquera pas sur le marché | 4 | 4 |  | Faire un réel travail de recherche, de synthèse, et de réflexion, étendu dans le temps. | Recours, à une personne tierce et/ou une reprise du travail de design depuis le début | 140 j/H minimum et/ou une "reprise depuis le début
Humain | 3 | Manque de connaissances techniques | En raison d'une reconvesion professionelle, l'équipe menant à bien le projet fil rouge devra compenser et rattraper un retard en terme de connaissances purement techniques | Réorientation professionelle | Ensemble du projet | Apparition de retards et abandon de certaines fonctionalités | 5 | 5 |  | Suivi du cursus et travail personel effectué afin de combler les lacunes. | echange de connaissances et demande d'aide envers les autres stagiaires de la formation. | Travail diffus et continu sur l'ensemble de la formation
| 4 | Problème de planning | Une mauvaise gestion du temps et de repartition des efforts entre les différents projets pourrait serieusement handicapper la progression du projet fil rouge | Une mauyvaise gestion du temps et un non respect des plannings | Ensemble du projet | Retard s'accumulant au fil du temps | 3 | 4 |  | Mise en place et respect du planning détaillé dans le cahier des charges | réatribution et augmentation de la charge de travail | Ajout potentiel de plusieurs journées de travail
Technique | 5 | Materiel informatique tombant en panne ou qui se casse. | La société ne dispose que d'un ordianteur fixe afin de mener à bien le projet | Un dysfonctionnement potentiellement permanent du seul ordinateur à disposition pourrait bloquer complétement l'avancement du projet | ensemble du projet | blocage complet de l'avancement du projet | 3 | 5 |  | Achat d'un ordinateur portable | Se déplacer sur le site de l'ADRAR afin de disposer du materiel informatique adéquat | Aux alentours de 400 euros à prévoir afin d'acheter un ordianteur portable
| 6 | Mauvais choix d'A.P.I | Il est possible que l'A.P.I Google books choisie ne corresponde pas au projet, par exemple en étant trop ou pas assez fournie, ou en ne permettant pas d'avoir accées aux bonnes informations | Une recherche insuffisament poussée lors de la selection de l'A.P.I | date du choix de l'A.P.I | Perte de temps d'une durée de 3/4 jours afin de retrouver une A.P.I satisfaisante | 2 | 3 |  | Une recherche approfondie et une phase de test préalable au moment de selectionner l'A.P.I | Nouvelle phase de recherche et de tests | 3/4 Jours
Externe | 7 | Manque de testeurs | Il s'agit du risque de ne pas trouver, une fois le projet mené à bien, de personnes acceptant de tester le site internet, et de ne pas disposer de suffisament de retours externes | Ne pas avoir pris contact avec des connaissances, suffisament en amont pour s'assurer de leur participation au projet fil rouge | Phase finale du projet | Un site qui ne sera pas testé de facon suffisament serieuse avant la date de mise en production | 1 | 4 |  | Une recherche préalable de personnes acceptant de tester le projet fil rouge | Recours a un entourage proche, démarché afin de tester le site | 1 semaine